**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШУМИХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.12.2020 г. № 3

     г. Шумиха

**О муниципальных программах Шумихинского муниципального округа Курганской области**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области, Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шумихинского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шумихинского района от 14.01.2019 г. № 12 «О муниципальных программах Шумихинского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Шумихинского муниципального округа».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Глава

Шумихинского муниципального округа

Курганской области                                                                                                 С.И. Максимовских

              Приложение к постановлению

              Администрации Шумихинского

              муниципального округа

              Курганской области от 30.12.2020 г.

              № 3 «О муниципальных

              программах Шумихинского

              муниципального округа Курганской

              области»

**Порядок**

**принятия решений о разработке муниципальных программ Шумихинского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации**

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее - муниципальные программы), их формирования и реализации.
2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Шумихинского муниципального округа Курганской области.
3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие в том числе мероприятия ведомственных целевых программ Шумихинского муниципального округа Курганской области и отдельные мероприятия органов местного самоуправления Шумихинского муниципального округа Курганской области.
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, объединенных по одному признаку.

            Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

            Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым (функциональным) органом, структурным подразделением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области, определенным Администрацией Шумихинского муниципального округа Курганской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).
2. Соисполнителями являются заинтересованные органы государственной власти Курганской области, органы местного самоуправления, их структурные подразделения, предприятия, организации и другие субъекты по согласованию.
3. Сроки реализации муниципальной программы определяются непосредственно муниципальной программой.
4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Раздел II. Порядок разработки муниципальной программы

1. Решение о разработке муниципальной программы оформляется распоряжением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области, в котором определяется ответственный исполнитель, устанавливаются сроки разработки муниципальной программы.
2. Заказчиком муниципальной программы является Администрация Шумихинского муниципального округа Курганской области.
3. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, должны быть утверждены не позднее одного месяца до дня внесения в Думу Шумихинского муниципального округа Курганской области проекта бюджета Шумихинского муниципального округа Курганской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - местный бюджет).

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

1. Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств местного бюджета. В установленном порядке для решения задач муниципальной программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства субъекта Российской Федерации.
2. Финансирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Шумихинского муниципального округа Курганской области (с указанием проблем);

3) приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития (раздел должен содержать в том числе сведения о соответствующих целях и задачах государственной программы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в случае наличия государственной программы Российской Федерации, Курганской области, обеспечивающей реализацию направлений в соответствующей сфере);

4) цели и задачи муниципальной программы (с указанием путей и способов их достижения);

5) перечень и краткое описание подпрограмм (с указанием направлений реализации) (при наличии);

6) сроки (при наличии - этапы) реализации муниципальной программы;

7) прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы (должны отражать изменения состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере);

8) перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей);

9) целевые индикаторы муниципальной программы (раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач муниципальной программы, с указанием плановых количественных значений по годам реализации);

            10) информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы (представляется по задачам, мероприятиям, включая мероприятия подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам).

            Структура подпрограммы содержит разделы соответствующей муниципальной программы.

1. Разработка муниципальных программ осуществляется с учетом приоритетов и мероприятий государственных программ Российской Федерации, Курганской области.
2. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежат согласованию с отделом экономики Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области и Финансовым отделом Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.
3. Ответственный исполнитель:

1) организует разработку проекта муниципальной программы и её согласование;

2) организует реализацию муниципальной программы;

3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

            4) разрабатывает меры по привлечению средств из бюджета субъекта Российской Федерации, иных источников в соответствии с действующим законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

5) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в отдел экономики Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области и Финансовый отдел Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области;

            6) организует размещение на официальном сайте Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области утвержденной муниципальной программы.

Раздел III. Контроль реализации муниципальной программы

1. Ответственные исполнители совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливают годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы содержит:

            1) доклад с описанием наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

            2) отчет о ходе реализации муниципальной программы с отражением мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

            3) информацию о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

            4) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу, согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

            5) сведения об оценке целевых индикаторов муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

1) при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 97,0%-103,0% – 1 балл;

2) при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 103,1%-110,0% - плюс 2 балла; 110,1%-120,0% - плюс 3 балла; более чем на 120,1% - плюс 4 балла;

3) при невыполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0% - 96,9% - минус 1 балл; менее чем на 90,0% - минус 2 балла.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносится решение, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

1. Отдел экономики Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области и Финансовый отдел Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области разрабатывают сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ до 1 апреля года, следующего за отчетным. Сводный годовой доклад размещается на официальном сайте Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шумихинского муниципального округа Курганской области, их формирования и реализации

**Паспорт**

**муниципальной программы Шумихинского муниципального округа** **Курганской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |   |
| Ответственный исполнитель |   |
| Соисполнители |   |
| Подпрограммы(при наличии) |   |
| Цели |   |
| Задачи |   |
| Целевые индикаторы |   |
| Сроки реализации(при наличии - этапы) |   |
| Объемы бюджетных ассигнований |   |
| Ожидаемые результаты реализации |   |

                                                                                      Приложение 2 к Порядку принятия                                                                                                                  решений о разработке муниципальных

                                                                                      программ Шумихинского

                                                                                      муниципального округа Курганской

                                                                                      области их формирования и

                                                                                      реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Бюджетные ассигнования,тыс. руб. |
| План(начало – конец реализации программы) | Факт(начало – конец реализации программы) |   | На 01.01.20\_\_ г. | На 31.12.20\_\_ г. |
| 1 |   |   | январь – декабрь \_\_\_г. | январь – декабрь \_\_\_г. | Федеральный бюджет |   |   |
| 2 |   |   |   |   | Областной бюджет |   |   |
| 3 |   |   |   |   | Районный бюджет |   |   |
| 4 |   |   |   |   | Всего |   |   |

                                                                                    Приложение 3 к Порядку принятия                                                                                                                решений о разработке муниципальных

                                                                                    программ Шумихинского

                                                                                    муниципального округа Курганской

                                                                                    области их формирования и реализации

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы

 Шумихинского муниципального округа Курганской области за \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования (бюджет) | Бюджетные ассигнования на 31.12.\_\_\_\_\_г.,тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.12.\_\_\_\_\_г.,тыс. руб. | Отношение кассовых расходов к бюджетным ассигнованиям,% |
| 1 |  | Федеральный |   |   |  |
| Областной |   |   |
| Районный |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |
| **Всего** |  |  |

                                                                            Приложение 4 к Порядку принятия                                                                                                              решений о разработке муниципальных

                                                                                    программ Шумихинского

                                                                                    муниципального округа Курганской

                                                                                    области их формирования и реализации

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Нормативный акт,дата, номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  | (уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы, публикация программы в новой редакции и т.д.) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

                                                                           Приложение 5 к Порядку принятия                                                                                                             решений о разработке муниципальных

                                                           программ Шумихинского

                                                                             муниципального округа Курганской

                                                                                    области их формирования и реализации

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | % выполнения | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |   |   |   |   |   |
| Целевой индикатор 2 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Итоговая сводная оценка |   |   |   |   |   |

                                                                                                                                                                     Приложение 6 к Порядку принятия                                                                                                                                                                                               решений о разработке муниципальных

                                                                                                                                                    программ Шумихинского

                                                                                                                                                                      муниципального округа Курганской

                                                                                                                                                                             области их формирования и реализации

Оценка эффективности муниципальных программ Шумихинского муниципального округа за \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации    муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (менее 0) |  |