ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 04 августа 2020 года                                                  			 № 112/607-4

г. Шумиха

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области первого созыва

На основании Закона Курганской области от 23.06.2020 года № 48 «О преобразовании муниципальных образований путем объединения вех поселений, входящих в состав Шумихинского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – Шумихинский муниципальный округ Курганской области», назначенных на 18 октября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Шумихинского района решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области первого созыва на 18 октября 2020 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курганской области, Администрацию Шумихинского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Шумихинского района.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Шумихинского района | В.Н. Воробьева |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Шумихинского района | С.Г. Калимулина |

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Шумихинского района от 04.08.2020 года № 112/607-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

18 октября 2020 года

День голосования –18 октября 2020 года,

срок принятия решения о назначении выборов –  4 августа 2020 года,

дата опубликования решения о назначении выборов – 6 августа 2020 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (п. 5 ст. 34 ФЗ-131, п. 7 ст. 6 ЗКО-288, п. 2 ст. 4 ЗКО «О преобразовании муниципальных образований…») | 4 августа 2020 года (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | ТИК |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 6 ЗКО-288) | 6 августа 2020 года (не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 6 статьи 6 ЗКО-288 срока официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 3 | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в ТИК (п. 9 ст. 35 ФЗ-67) | С 6 по 9 августа 2020 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |
| 4 | Утверждение схемы избирательных(ого) округов(а) (п. 4 ст. 4 ЗКО «О преобразовании муниципальных образований …») | 6 августа 2020 года (не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | ТИК |
| 5 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение (п. 4 ст. 4 ЗКО «О преобразовании муниципальных образований …») | Опубликование – 6 августа 2020 (не позднее чем через пять дней после ее утверждения) | ТИК |
| - ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 6 | Принятие решения ТИК о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на иные избирательные комиссии (п. 1 ст. 25 ФЗ-67) | 4 августа 2020 года (до начала периода выдвижения кандидатов) | ТИК |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 7 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ-67, п. 5 ст. 12 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации МО |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8 | Представление в ТИК сведений об избирателях (п. 6 ст. 17 ФЗ-67, п. 6 ст. 10 ЗКО-288) | Сразу после назначения выборов | Глава администрации МО |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 7 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее 6 октября 2020 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 10 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей ТИК в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 13 ст. 17 ФЗ-67, п. 11 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее 7 октября 2020года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | #### ТИК, УИК |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 ФЗ-67, п. 13 ст. 10 ЗКО-288) | С 7 октября 2020 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п. 12 ст. 10 ЗКО-288) | 17 октября 2020 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| ##### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 13 | Период выдвижения кандидатов (п. 9 ст. 14 ЗКО-288) | С 7 августа 2020 года по 31 августа 2020 года (в течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 14 | Уведомление ТИК о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов на выборные должность (подп. «в» п.1 ст.27 ФЗ-95) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии |
| 15 | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ-67, п. 3 ст. 17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 16 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 17 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 18 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона (п. 18 ст. 38 ФЗ-67, п.п. 10, 19 ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов кандидатом для регистрации | ТИК |
| 19 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 ФЗ-67, п. 9 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
| 20 | Регистрация кандидатов (ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов | ТИК |
| 21 | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 ФЗ-67, п. 22 ст. 18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | ТИК |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 22 | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 ФЗ-67, п. 2 ст. 30 ЗКО-288) Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат ТИК |
| 23 | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 ФЗ-67, п. 1 ст. 22 ЗКО-288) Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение ТИК |
| 24 | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ-67): – ТИК, на которую возложены полномочия ОИК; – УИК | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 25 | Назначение члена ТИК, на которую возложены полномочия ИКМО, с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 26 | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 ФЗ-67, п. 2 ст. 20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27 | Снятие кандидатом своей кандидатуры с выборов (п. 30 ст. 38 ФЗ-67, п. 27 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 12 октября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 октября 2020 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 28 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п. 32 ст. 38 ФЗ-67, п. 29 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 12 октября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 29 | Передача представителям СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации кандидатов | ТИК |
| 30 | Размещение на стендах в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в п.п. 3-4 ст. 61 ФЗ-67, а также информации об отменен регистрации зарегистрированных кандидатов | Сразу после регистрации кандидатов | ТИК |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| ##### Общие положения |  |  |  |
| 31 | Размещение информации на информационном стенде о порядке и сроках аккредитации | До начала периода подачи заявок на аккредитацию (не позднее 26 сентября 2020 года) | ТИК |
| 32 | Подача в ТИК заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в п.п. 12 и 112 ст. 30 ФЗ-67 (решение ИККО от 09.03.2017 года № 4/50-6 «О Порядке дополнительной аккредитации представителей СМИ…») | В период с 27 сентября по 14 октября 2020 года (не ранее чем за 20 дней до дня голосования и не позднее чем за три дня до дня голосования) | Редакции СМИ |
| 33 | Агитационный период для избирательного объединения (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 24:00 часов 16 октября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 34 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня выдвижения кандидата и до 24:00 часов 16 октября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| 35 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 ФЗ-67) | Не позднее 7 октября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией |
| 36 | Представление в ТИК перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.п. 7, 8 ст. 47 ФЗ-67) | В период с 7 по 16 августа 2020 года (включительно). Т.е. не позднее 16 августа 2020 года (не позднее чем на 10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 37 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 47 ФЗ-67) | В период с 7 по 21 августа 2020 года (включительно). Т.е. не позднее 25 января 2019 года (не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования | ТИК |
| 38 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 ФЗ-67) | В период с 13 по 18 октября 2020 года (включительно) (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 39 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 45 ФЗ-67) | 18 октября 2020 до 20:00 часов по местному времени (т.е. в день голосования до момента окончания голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 40 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ-67) | 17 и 18 октября 2020 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| - Агитация в СМИ |  |  |  |
| 41 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 49 ФЗ-67, п. 2 ст. 24 ЗКО-288) | В период с 19 сентября 2020 и до 24:00 часов 16 октября 2020 (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 0 часов 17 октября 2020 года) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 50 ФЗ-67, п. 4 ст. 26 ЗКО-288) | В период с 6 августа 2020 года по 5 сентября 2020 года(включительно). Т.е. не позднее 5 сентября 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 43 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п. 8 ст. 50 ФЗ-67, п. 11 ст. 26 ЗКО-288) | В период с 18 октября 2020 года по 28 октября 2020 года (включительно). Т.е. не позднее 28 октября 2020 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| - Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |  |  |  |
| 44 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п. 5 ст. 53 ФЗ-67, п. 5 ст. 281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 45 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 ФЗ-67, п. 4 ст. 281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 46 | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов (п. 41 ст. 53 ФЗ-67, п. 41 ст. 281 ЗКО-288) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 47 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (п. 1 ст. 7 ФЗ-54) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 48 | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств (п. 1 ст. 7 ФЗ-54) | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| - Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |  |  |  |
| 49 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 ФЗ-67, п. 7 ст. 282 ЗКО-288) | Не позднее 17 сентября 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 50 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ТИК (п. 11 ст. 54 ФЗ-67, п. 2 ст. 282 ЗКО-288) | В период с 6 августа 2020 года по 5 сентября 2020 года (включительно). Т.е. не позднее 5 сентября 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51 | Представление кандидатом в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда (п. 3 ст. 54 ФЗ-67, п. 4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 52 | Открытие счета ТИК в ПАО «Сбербанк России» для перечисления денежных средств на подготовку и проведение местных выборов | Сразу после назначения выборов | ТИК, ПАО «Сбербанк России» |
| 53 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательными комиссиями выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ-67, п. 5 ст. 34 ФЗ-131, п. 5 ст. 4 ЗКО «О преобразовании муниципальных образований…) | В период с 6 августа по 15 августа 2020 года (включительно). Т.е. не позднее 16 августа 2020 года (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Правительство Курганской области |
| 54 | Принятие решения об утверждении порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за счет и в пределах средств, выделенных на проведение выборов | Сразу после назначения выборов | ТИК |
| Распределение средств на проведение выборов |  |  |  |
| 55 | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 22 сентября 2020 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ТИК |
| - Отчетность избирательных комиссий |  |  |  |
| 56 | Представление отчета в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК, о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование – не позднее чем через один месяц со дня голосования | #### УИК |
| 57 | Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | #### ТИК |
| - Избирательный фонд * |  |  |  |
| 58 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п. 1 ст. 58 ФЗ-67, п. 1 ст. 30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | #### Кандидат |
| 59 | Открытие специального избирательного счета кандидата | Незамедлительно | ПАО «Сбербанк России» |
| 60 | Уведомление ТИК (п. 1 и п. 6 ст. 30 ЗКО-288) – об отказе финансирования кандидатом своей избирательной кампании | При уведомлении о выдвижении | Кандидат |
| 61 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | #### Кандидат |
| 62 | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 63 | Возврат пожертвования в случаях: – если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; – если пожертвование внесено с нарушением требований п.п. 7 и 8 ст. 58 ФЗ-67 (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | #### Кандидат |
| 64 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата (п. 7 ст. 59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно, т.е. в день требования | ПАО «Сбербанк России» |
| 65 | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 6 ст. 31 ЗКО-288) | Периодически до дня голосования (периодичность определяется решением ТИК) | ТИК |
| 66 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 6 ст. 31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от ТИК | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 67 | Представление в ТИК итогового финансового отчета (п. 9 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | #### Кандидат |
| 68 | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п. 9.1 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией | ТИК |
| 69 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п. 11 ст. 59 ФЗ-67) | По истечении 60 дней со дня голосования – после 17 декабря 2020 года года или начиная с 18 декабря 2020 года | ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
| 70 | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды (п. 13 ст. 59 ФЗ-67) | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| ##### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| # Избирательный бюллетень |  |  |  |
| 71 | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 ФЗ-67, п. 4 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 27 сентября 2020 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| Передача избирательных бюллетеней |  |  |  |
| 72 | Участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ-67, п. 11 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 12 октября 2020 года или ранее (не позднее, чем за 1 день до дня досрочного голосования в УИК, которое начнется с 14 октября 2020 года) | Председатели ТИК и УИК |
| - Проведение голосования |  |  |  |
| 73 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 1 октября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования, которое начинается: в ТИК с 7 октября 2020 года, а в УИК – с 14 октября 2020 года) | УИК |
| 74 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ-67, п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 7 октября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 75 | Проведение досрочного голосования в ТИК, на которую возложены полномочия ОИК (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 7 октября по 13 октября 2020 года (за 10–4 дня до дня голосования) | ТИК |
| 76 | Передача в каждую УИК соответствующих списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (п. 8 ст. 34.1 ЗКО-288) | Не позднее 13 октября 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ТИК |
| 77 | Проведение досрочного голосования в УИК (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 14 октября по 14:00 ч. 17 октября 2020 года (не ранее чем за 3 дня до голосования) | УИК |
| 78 | Проведение голосования (п. 1 ст. 34 ЗКО-288) | 18 октября 2020 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени | УИК |
| - Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |  |  |  |
| 79 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ-67, п. 2 ст. 38 ЗКО-288) | Не ранее 20 часов 18 октября 2020 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | #### УИК |
| 80 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ-67, п. 27 ст. 38 ЗКО-288) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 81 | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию (п. 30 ст. 68 ФЗ-67, п. 28 ст. 38 ЗКО-288) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 82 | Определение результатов выборов (п. 1 ст. 40 ЗКО-288) | В период с 18 октября по 27октября 2020 года включительно. Не позднее 27 октября 2020 года (Срок определения результатов выборов составляет 10 дней со дня голосования) | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 83 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (п. 2 ст. 42 ЗКО-288) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК, на которую возложены полномочия ОИК |
| 84 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 18 ноября 2020 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК |
| 85 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 17 декабря 2020 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |

Сокращения:

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ-54 - Федеральный закон от 19.06.2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

ФЗ-131 – Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ФЗ-95 – Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

ОИК – окружная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия.

решение ИККО от 09.03.2017 года № 4/50-6 «О Порядке дополнительной аккредитации представителей СМИ…») – решение Избирательной комиссии Курганской области от 09.03.2017 года № 4/50-6 «О Порядке дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на досрочных, повторных, дополнительных или других выборах, референдумах, проводимых вне единого дня голосования на территории Курганской области»

см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 11.04.2019 № 56/620-6)

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области регулируется Инструкцией о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов при проведении выборов депутатов Курганской областной Думы, выборных лиц местного самоуправления Курганской области (утв. решением ИККО от  23 апреля 2019 года № 100/920-5)

*