Приложение 2

к постановлению

Администрации Шумихинского района

от 31.03.2014 г № 257

«Об утверждении муниципальной программы повышения

эффективности управления муниципальными финансами

Шумихинского района на период до 2018 года

и плана мероприятий по ее реализации в 2014 году»

План мероприятий

по реализации в 2014 году муниципальной программы повышения эффективности управления

муниципальными финансами Шумихинского района на период до 2018 года.

| № п/п |  | Мероприятие | Вид документа (проекта) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Шумихинского района Курганской области |  | Распоряжение Администрации Шумихинского района от 13.06.2013№ 200 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Шумихинского района Курганской области» | в течение года | Финансовый отдел, главные администраторы доходов бюджета Шумихинского района, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |
| 2. | Внесение изменений в Приказ Финансового отдела Администрации Шумихинского района от 23.12.2008 года № 32 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в текущем финансовом году» |  | Приказ Финансового отдела Администрации Шумихинского района | в течение года | Финансовый отдел |  |  |
| 3. | Утверждение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета, включая внесение изменений в них, в новой редакции |  | Решение Шумихинской районной Думы «О программе комплексного социально- экономического развития Шумихинского района на 2011 год и период до 2013 года» | II квартал | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |  |
| Модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Продолжение работы по увеличению доли расходов бюджета Шумихинского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Шумихинского района | - | в течение года | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области, Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения |  |  |
| 5. |  | Увязка муниципальных программ Шумихинского района с программой комплексного социально-экономического развития Шумихинского района на 2014 год и плановый период до 2016 года, проведение мониторинга эффективности реализации Программ за отчетный финансовый год |  | в течение года | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка, казенные учреждения, Администрация района и ее отраслевые (функциональные) органы |  |  |
| Управление финансовыми ресурсами Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот |  | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | в течение года | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |  |
| 7. | Совершенствование системы предоставления налоговых льгот и установления налоговых ставок по местным налогам |  | Решение Думы | по мере необходимости | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |  |
| 8. | Подготовка муниципального имущества Шумихинского района к приватизации |  | Решение Думы | постоянно | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |  |  |
| Повышение эффективности бюджетных расходов Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Утверждение и доведение до казенных учреждений Шумихинского района муниципальных заданий на их обеспечение в 2014 году | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | в течение года |  | Отраслевые отделы |  |
| 10. |  | Координация работы по размещению и поддержанию в актуальном состоянии информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте Администрации Шумихинского района adm-shumiha.ru | - | постоянно |  | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |
| 11. |  | Координация работы по актуализации информации о доходах бюджета Шумихинского района по форме «Реестр платежей за оказание муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской Федерации | - | постоянно |  | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |
| 12. |  | Обеспечение информационного взаимодействия между оператором Государственной информационной системы о муниципальных платежах и администраторами доходов бюджета Шумихинского района и бюджетов сельских и городского поселений,и казенными учреждениями | - | постоянно |  | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района Курганской области |  |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проведение паспортизации муниципальных учреждений Шумихинского района | Распоряжение Администрации Шумихинского района от 17.09.2007 г. № 197 «О проведении паспортизации бюджетных учреждений, находящихся в ведении Шумихинского района» | в течение года | Отраслевые отделы |  |  |
| 14 |  | Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений Шумихинского района за отчетный год | Заключение по результатам оценки | в течение года | Отраслевые отделы |  |  |
| Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Шумихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Предоставление в Финансовый отдел Администрации Шумихинского района сводной информации о размещении на официальных сайтах Администрации Шумихинского района заполненных паспортов и результатов оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений за отчетный год | Информация по форме согласно приложению к плану мероприятий по реализации в 2014 году Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Шумихинского района на период до 2018 года | в течение года | Отраслевые отделы |  |  |