Сводная оценка муниципальных программ Администрации Шумихинского района за 2014 год

| Наименование программы, подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Шумихинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | тыс.руб. | 12853 | 12853 |  | 1 |
| "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Шумихинском районе на 2011-2015 гг." | тыс.руб. | 123000 | 108929 | -14071 | -2 |
| Здоровое питание школьников в общеобразовательных учреждениях Шумихинского района на 2010-2014 годы | тыс.руб. | 11730 | 9693 | -2037 | -2 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-2015 годы | тыс.руб. | 310 | 310 |  | 1 |
| Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Шумихинского района на период 2011-2013 гг. | тыс.руб. | 37322 | 37322 |  | 1 |
| Развитие физической культуры и спорта в Шумиинском районе на 2012-2015 годы" | тыс.руб. | 710 | 188 | -522 | -2 |
| Противодействие коррупции в Шумихинском районе на 2012-2015 г | тыс.руб. | 245 | 200 | -45 | -2 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Шумихинском районе | тыс.руб. | 17 | 16 | -1 | -1 |
| Развитие муниципальной службы в Шумихинском районе на 2014-2016 гг | тыс.руб. | 450 | 299 | -151 | -2 |
| Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Шумихинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 г. | тыс.руб. | 29790 | 32390 | +2600 | 2 |
| Управление муниципальным имуществом на 2014 год | тыс.руб. | 2600 | 3332 | +732 | 4 |
| Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шумихинского района на 2013-2015 годы и реализация мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях | тыс.руб. | 636 | 530 | -106 | -2 |
| "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2012-2014 годы" | тыс.руб. | 250 | 33 | -217 | -2 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шумихинского района Курганской области на 2010-2020 годы | тыс.руб. | 32523 | 32061 | -462 | 1 |
| Благоустройство в городе Шумихе на 2013-2015 годы» | тыс.руб. | 5117 | 4910 | -207 | -1 |
| Пожарная безопасность бюджетов поселений на 2013-2017 годы | тыс.руб. | 7142 | 7115 | -27 | 1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство населенных пунктов на 2013-2017 годы | тыс.руб. | 2105 | 2105 |  | 1 |
| Защита населения и территорий города Шумихи от чрезвычайных ситуаций на 2013-2015 годы» | тыс.руб. | 50 | 26 | -24 | -2 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального образования город Шумиха на 2013-2015 годы | тыс.руб. | 430 | 121 | -309 | -2 |
| Культура города Шумихи на 2013-2015 годы | тыс.руб. | 818 | 752 | -66 | -1 |
| Развитие дорого общего пользования в городе Шумихе на 2013-2015 годы | тыс.руб. | 8346 | 8728 | +382 | +2 |
| Физическая культура и спорт города Шумиха на 2013-2015 годы | тыс.руб. | 710 | 799 | +89 | +3 |
| Итого |  | 277154 | 262712 | -14442 | -3 |

Заместитель Главы Шумихинского района,

начальник  Финансового отдела                                                                                                                        М.А.Егорова

Исп.Костромитина Е.Г.

Тел.(835245) 2-21-48