**Сводный доклад**

**о реализации муниципальных программ Шумихинского муниципального округа Курганской области**

**за 2022 год**

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского муниципального округа Курганской области на период 2021-2023 гг.»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского муниципального округа Курганской области на период 2021-2023 гг.» утверждена постановлением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 259 от 01.04.2021 г.

Запланировано по муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского муниципального округа Курганской области на период 2021-2023 гг.» на 2022 год 76155,0 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2022 году израсходовано 76153,7 тысяч рублей.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Курганской области №75 «О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области») в 2022 году составила 375,8 тыс. руб.

Произведен текущий ремонт в учреждениях культуры на сумму 152,8 тыс. руб., в том числе:

отдел 10,3 тыс. руб.,

ремонт газового котла в с. Сажино - 11,5 тыс. руб.,

ремонт системы отопления с. Стариково - 3,1 тыс. руб.,

ремонт водопровода с. Стариково - 2,1 тыс. руб.,

ремонт системы отопления с. Карандашово – 48,5 тыс. руб.,

ремонт здания кинотеатра и музея – 19,6 тыс. руб.,

ремонт печи в с. Трусилово – 21,9 тыс. руб.,

ремонт дома культуры 3,7 тыс. руб.,

текущий ремонт здания ДК в с. Галкино – 3,8 тыс. руб.,

текущий ремонт здания ДК в с. Крутая Горка и с. Карачельское – 12,7 тыс. руб.,

текущий ремонт здания ДК в с. Столбово, Карандашово, Горшково, Галкино – 7,8 тыс. руб.,

текущий ремонт музея – 7,8 тыс. руб.

Приобретены основные средства на сумму 57,0 тыс. руб.

Запланированные программные мероприятия в 2022 году выполнены на 100%.

При выполнении программных мероприятий улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал округа.

Реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

- создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена;

- активизации экономических процессов развития культуры, роста внебюджетных ресурсов, привлекаемых в отрасль;

- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально-активной личности, защите социально уязвимых категорий граждан;

- формирование и укрепление материальной и информационной инфраструктуры единого культурного пространства Шумихинского муниципального округа Курганской области;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2023 гг.»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 258 от 01.04.2021 г.

Запланировано по муниципальной программе на 2022 год 10,0 тыс. руб. В результате реализации программы в 2022 году израсходовано 10,0 тысяч рублей. Запланированные программные мероприятия в 2022 году выполнены на 100%.

Реализация муниципальной программы обеспечила:

- минимизацию рисков проявлений экстремизма в Шумихинском муниципальном округе Курганской области и сохранение стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации, характеризующуюся увеличением доли населения, отмечающего отсутствие конфликтов на почве межэтнических и межконфессиональных отношений;

- увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных и религиозных потребностей;

- сохранение и развитие национальных культур, родных языков, самобытности народов, проживающих на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области;

- выявление и внедрение новых направлений и форм взаимодействия органов местного самоуправления с национальными и религиозными общественными объединениями;

- рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую Родину.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Шумихинском муниципальном округе на 2021-2023 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие туризма в Шумихинском муниципальном округе на 2021-2023 гг.» утверждена постановлением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 266 от 05.04.2021 г.

Запланировано по муниципальной программе «Развитие туризма в Шумихинском муниципальном округе на 2021-2023 гг.» на 2022 год 24,3 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2022 году израсходовано 24,2 рублей.

Запланированные программные мероприятия в 2022 году выполнены на 99,6%.

Реализация Программы обеспечила:

- создание Туристско-информационного центра;

- открытие сувенирной лавки на базе историко-краеведческого музея;

- участия в ярмарках, событийных мероприятиях;

- изготовление буклетов, информационно-рекламных материалов о туристических продуктах Шумихинского муниципального округа;

- разработку и освоение новых туристических маршрутов по Шумихинскому муниципальному округу.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2023 гг.»**

**за 2022 год**

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для повышения устойчивости экономики и создания новых рабочих мест. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов консолидированного бюджета.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Шумихинского муниципального округа составляет 582 единиц, из них 122 предприятий, 438 индивидуальных предпринимателей, 22 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Наибольшую долю в отраслевой структуре малого и среднего бизнеса района занимают: торговля – 33%, грузоперевозки – 19%, бытовое обслуживание – 11%, сельское хозяйство – 5% и прочие отрасли. Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике района составляет 31%.

В 2022 году субъектами малого и среднего бизнеса реализовано 12 инвестиционных проектов на общую сумму 28,534 млн. руб., создано 15 рабочих мест. Предоставлены меры поддержки на сумму 45,95 млн. руб., из них: 14 микрозаймов на сумму 35,75 млн. руб., лизинг на сумму 1,7 млн. руб., предоставление поручительства на сумму 1,5 млн. руб., гранты АПК на сумму 7,0 млн. руб.

Поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет информационно-консультационный центр. Основным направлением деятельности центра является оказание адресной информационной, методической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Шумихинском муниципальном округе Курганской области, являются:

- недостаток стартового капитала для начала предпринимательской деятельности;

- неблагоприятные внешние факторы (высокая конкуренция, низкая платежеспособность населения, высокие расходы на коммунальные услуги).

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области»**

**за 2022 год**

Программа ориентирована на повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан.

Целенаправленная организация работы по реализации программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» в 2022 году позволила добиться значительного снижения общей преступности.

Анализ состояния правопорядка на территории Шумихинского муниципального округа за 12 месяцев 2022 года, показал, что количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 15,2 процента (с 66 до 56 деяний) или на 10 преступлений в абсолютных цифрах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В том числе, на улицах населённых пунктов отмечается снижение преступлений на 25,5% или на 14 преступлений в абсолютных цифрах (с 55 до 41 преступления). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от общего массива преступлений составил 15,1 процента *(2021 г. – 15,3%, снижение на 0,2%)*, удельный вес «уличных» преступлений составил – 11,1 процента *(2021 г. – 12,7%, снижение на 1,6%)*.

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, общественных организаций. Прежде всего необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

При подготовке к проведению мероприятий с массовым участием граждан с организаторами проводятся рабочие встречи, в ходе которых уточняются и согласовываются особенности проведения мероприятий, определяются конкретные задачи сотрудников полиции, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан.

В течение учебного года с учащимися, в том числе состоящими на профилактических учетах, проводится систематическая работа по предупреждению пропусков и самовольных уходов - общеобразовательными организациями осуществляется ежедневный мониторинг посещаемости занятий школьниками.

Общее руководство, межведомственное взаимодействие, контроль по вопросам противодействия коррупции обеспечивает комиссия по противодействию коррупции в Шумихинском муниципальном округе, созданная постановлением Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся в соответствии с планом.

Приводится в соответствие с действующим законодательством нормативная база в сфере противодействия коррупции. Все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Шумихинского муниципального округа Курганской области направляются в правовое управление Правительства Курганской области для правовой экспертизы и включения их в регистр нормативных правовых актов.

За 2022 год правовым отделом Администрации Шумихинского муниципального округа проведена антикоррупционная экспертиза 375 проектов нормативных правовых актов.

В 2022 году Правительством Курганской области были организованы курсы повышения квалификации для специалистов, в должностные обязанности которых входит работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений по теме: «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе». В данных курсах приняли участие специалисты Администрации Шумихинского муниципального округа.

Организована работа горячих линий, телефона доверия для приема сообщений граждан о фактах коррупционных проявлений, утвержден порядок уведомления Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

В 2022 году обращений граждан, содержащих сведения о коррупционных и иных правонарушений, уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, не поступало.

В целях повышения информационной открытости о деятельности Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет работает официальный сайт муниципального образования Шумихинского муниципального округа Курганской области. На сайте муниципального образования действует вкладка «Противодействие коррупции», где размещаются НПА, информационные материалы, информация о работе комиссий.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2026 годы**

**за 2022 год**

Администрацией Шумихинского муниципального округа Курганской области на постоянной основе осуществляется мониторинг нормативных правовых актов Шумихинского муниципального округа по вопросам муниципальной службы на предмет их соответствия федеральному законодательству.

Определены основные подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы в Шумихинском муниципальном округе, к реализации механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством.

В 2022 году на реализацию программы из бюджета Шумихинского муниципального округа Курганской области выделено 239,363 тыс. рублей.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**

**за 2022 год**

Цели муниципальной программы:

1) рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;

2) совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения поселений и обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

3) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Задачи муниципальной программы:

1) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;

2) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;

3) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;

4) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

5) повышение эффективности управления средствами местного бюджета;

6) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

7) поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;

8) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы;

9) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

10) поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований;

11) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы;

12) финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда.

В рамках программы за 2022 год выделено 8463,3 тыс. руб., в том числе:

- 8279,5 тыс. руб. обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат);

- 83,8 тыс. руб. поощрение региональных и муниципальных управленческих команд.

Реализация предусмотренных муниципальной программой мероприятий позволила повысить качество управления бюджетным процессом, достичь максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедуры формирования и исполнения местного бюджета, снизить количество нарушений в финансово-бюджетной сфере.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2024 годы»**

**за 2022 год**

В целях реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2024 годы» в 2022 году проводились следующие мероприятия.

В районной газете «Знамя труда» 7 раз публиковалась информация по вопросам охраны труда.

В Шумихинском муниципальном округе курганской области специальная оценка условий труда (СОУТ) проведена на 2879 рабочих местах в 142 организациях – 114%. В 2022 году СОУТ провели 7 организаций на 472 рабочих местах – 157%.

В 2022 году на Шумихинском муниципальном округе Курганской области 17 предприятий и организаций с численностью работников более 50 человек, на всех предприятиях имеются штатные специалисты по охране труда – 100%.

Проводится мониторинг состояния условий и охраны труда. За истекший год посещено 30 организаций – 100%.

Обучено по охране труда и пожарной безопасности 239 человек – 119%.

Количество работников, прошедших медосмотр за 2022 г. – 3271 человек – 100%.

Система управления охраной труда разработана или усовершенствована в 28 организациях из 33-х с численностью более 10 человек – 85%.

Всего за прошедший год организовано 4 семинара по охране труда – 133%.

Во всемирный день охраны труда – 28 апреля 2022 г. в Шумихинском муниципальном округе приняли участие 13 организаций, проведено 91 мероприятие, участвовало 2374 человека.

В 2022 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 19 вопросов – 135%.

Ежегодно проводится муниципальный конкурс «На лучшее состояние условий и охраны труда». Победители по итогам 2022 года будут определены на первом заседании межведомственной комиссии по охране труда.

За 12 месяцев 2022 года производственного травматизма на предприятиях и организациях Шумихинского муниципального округа не зарегистрировано.

На охрану труда в 2022 году затрачено из муниципального бюджета – 2 315 394 руб., из внебюджетных источников (предприятия и организации Шумихинского муниципального округа) – 28 942 435 руб.

Итого: 31 257 829 руб., на одного работника – 9783 руб.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы» направлена на решение таких задач, как формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. В 2022 году в рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

В целях содержания общественных территорий выполнялись: акарицидная обработка общественных территорий (51,5 тыс. рублей); закупка цветов и саженцев для озеленения (78,85 тыс. рублей); освещение (2914,768 тыс. рублей); проведение субботников (308,002 тыс. рублей), вырубка старых и аварийных деревьев (226,274 тыс. рублей) для предотвращения случаев их обрушения.

В рамках программы было выполнено обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО – выполнены работы по обустройству 2 площадок для крупногабаритного мусора в городе Шумихе (ранее такие площадки отсутствовали), а также 3 контейнерные площадки для стандартных контейнеров приведены к требованиям нормативов: установлены бетонные плиты – основания, ограждения площадок. Данное мероприятие направлено на улучшение санитарно-экологического и эстетического состояния территории округа.

В летний период 2022 года в трудовых отрядах было задействовано 108 школьников. Ребята выполняли работы по благоустройству: убирали мусор, ухаживали за клумбами. Данное мероприятие помимо улучшения внешнего вида населенных пунктов несет в себе функцию воспитания в подростках культуры поведения, уважения к чужому труду.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, поддержания эстетичного облика населенных пунктов в 2022 году на содержание дорог (окашивание обочин, сбор мусора, планировка обочин, грейдирование, замена знаков, вырубка растительности на перекрестках, ямочный ремонт, разметка, очистка от снега и т д.) затрачено 12627,527 тысяч рублей.

В 2022 году был выполнен ремонт мостовых сооружений: мост через р. Каменка в д. Карандашово, а также выполнены работы по восстановлению площадок для остановок и стоянки автомобилей (3 площадки в г. Шумихе). На ремонт автомобильных дорог было затрачено 11910,454 тыс. рублей (областной бюджет) и 6352,614 тыс. рублей (из местного бюджета). Ремонт дорожной инфраструктуры имеет огромное значение для безопасности дорожного движения, повышения комфортности проживания населения на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

В ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы» был реализован ряд мероприятий, наиболее значимыми из которых являются следующие:

- Осуществление техперевооружения муниципальных котельных в с. Крутая Горка и с. Карачельское (котельная детского сада), а именно перевод данных котельных с твердого топлива (угля) на газ. Результатом данного мероприятия является улучшение экологических показателей (по выбросам в атмосферу), снижение затрат на содержание котельной (экономия по затратам на топливо, заработную плату персоналу (уменьшение численности персонала), снижение затрат на электроэнергию (нет необходимости в работе мощных дымососов)), повышение надежности работы котельной (замена старого оборудования).

-Выполнена покупка дизельного генератора для обеспечения автономного электроснабжения. Генератор будет обеспечивать бесперебойную работу котельных.

- Замена аварийного участка водопровода по ул. Пролетарской – 1232 м была выполнена в 2021 году. В 2022 году была произведена окончательная оплата по контракту. Результатом должно стать отсутствие аварий на данном участке водопровода, повышение надежности водоснабжения, улучшение качества жизни населения.

- Завершено строительства объекта «Водоснабжение в южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области», включающего в себя водозаборные скважины и очистные сооружения для повышения качества и надежности водоснабжения населения г. Шумихи.

- Для обеспечения бесперебойного водоснабжения были куплены и установлены на объектах водоснабжения новое насосное оборудование.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

В 2022 году в рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

**-** Перевод угольных котельных на газообразное топливо в с. Крутая Горка, в с. Карачельское (котельная детского сада). На осуществление данного мероприятия затрачено 1644 тыс. рублей, источник финансирования – бюджет Шумихинского муниципального округа Курганской области. Результатом является выполнение технического переоснащения котельных, что положительно сказывается на экологической обстановке в данных населенных пунктах Шумихинского муниципального округа, повышает качество и надежность теплоснабжения.

**-** Внедрение эффективных систем освещения в жилищной сфере – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования **–** на данное мероприятие затрачено 10 тыс. рублей (средства управляющих компаний). Результат – снижение расходов на общедомовые нужды жителей многоквартирных домов.

**-** Установка (замена) приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях – в соответствии с требованиями законодательства в области энергосбережения произведена замена приборов учета энергоресурсов в образовательных учреждениях в связи с выходом из строя ранее установленных приборов. Стоимость замены приборов – 82,9 тыс. рублей.

**-** Установка балансировочных вентилей в системах отопления МКД. На данное мероприятие затрачено 20 тыс. рублей (средства управляющих компаний). Результат – повышение качества теплоснабжения.

**-** Внедрение эффективных систем освещения в бюджетной сфере Шумихинского муниципального округа – произведена замена светильников в кабинетах Администрации Шумихинского муниципального округа на сумму 21,5 тыс. рублей. Качество освещения повысилось, обеспечен необходимый уровень освещенности. Используются энергоэффективные светодиодные светильники.

**-** Подготовка муниципальных котельных к отопительному сезону – израсходовано 2287,7 тыс. рублей из бюджета Шумихинского муниципального округа Курганской области. Данное мероприятие позволяет обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона, повысить эффективность использования существующих котельных.

В целом на реализацию мероприятий израсходовано 4066,1 тыс. рублей, из которых 4036,1 тыс. рублей – средства бюджета Шумихинского муниципального округа Курганской области, 30000 рублей – внебюджетные средства. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Программа должна реализовываться дальше.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

В рамках программы с 2021 по 2022 год начали разрабатывать проекты по строительству спортивной площадки в с. Малое Дюрягино и детской площадки в с. Большая Рига, работу продолжаем, подали заявку на 2024 год.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы»**

**за 2022 год**

В агропромышленном комплексе Шумихинского муниципального округа Курганской области осуществляют производственную, перерабатывающую и обслуживающую деятельность 18 организаций из них: 10 зарегистрированных в округе и 8 зарегистрированных за пределами округа, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 5 тыс. личных подсобных хозяйств.

Согласно структуре посевных площадей под урожай 2022 года общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами составила 45545 га, что на 4012 га больше 2021 года. Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 26586 га и получено 57018 т со средней урожайностью 21,4 ц/га. Техническими культурами было засеяно 13412 га и получено 11385 т с урожайностью 7,3 ц/га. Кормовые культуры посеяны на площади 5168 га. Полеводами округа заготовлено 18800 тонн сена, 600 тонн сенажа. Засыпано 6350 т семян, обработано земли 24 тыс. га. Под урожай 2023 года было засеяно 1634 га озимых культур. Проведены культуротехнические работы по разработке земель и ввода их в оборот на площади – 7210 га.

В рамках обновления машинотракторного парка за 2022 год сельхозпредприятиями и предпринимателями было приобретено с/х техники и оборудования на сумму 166,415 млн. руб. В 2023 году планируется дальнейшее обновление машинотракторного парка.

Отраслью животноводства в округе занимаются 2 сельхозпредприятия, 15 К(Ф)Х и личные подсобные хозяйства. Общее поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2023 года составило 3743 голов, из них 1764 головы коров, что осталось на уровне прошлого года, валовое производство молока по сравнению за этот же период 2021 года увеличилось на 15 % и составило – 1651 тонн. Среднесуточный привес за 2022 год составил 637 грамм.

В Шумихинском муниципальном округе Курганской области основными видами продукции перерабатывающих предприятий являются хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо охлажденное, молоко и молочные продукты.

Всего по отчетам предприятий переработки за 2022 год отгружено продукции собственного производства, на сумму 60,476 млн. руб., это на 14 % больше уровня прошлого года.

В округе действует целевая программа «Развитие АПК Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы», которая предусматривает финансовую поддержку всем категориям хозяйств занимающихся производством сельхозпродукции (ЛПХ, КФХ, СХП). За 2022 год сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам выплачена государственная поддержка в размере 22,526 млн. руб., что на 114 % выше уровня 2021 года.

Кроме того, в 2022 году было получено 2 гранта в форме субсидии на создание и развитие КФХ: Баёв Р.В. - 4 млн. рублей на покупку овец и оборудования. Шмельц В.В. – 3 млн.руб. на закупку оборудования для выращивания картофеля.

В Шумихинском округе население активно принимает участие в программе «Государственная поддержка личных подсобных хозяйств», по которой из других областей завезено в 2022 году – 33 головы КРС молочного направления и 10 голов овец.

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2021-2026 годы**

**за 2022 год**

Основными приоритетами в сфере образования района является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории Шумихинского муниципального округа функционирует 14 дошкольных образовательных учреждения – 3 юридических лица и 11 филиалов.

Списочный состав детей, поставленных на учет для получения места в ДОУ по состоянию на 01.01.2023 года, составляет 214 человек. Актуальная очередь отсутствует.

В системе дошкольного образования ведется работа коррекционной направленности, данные группы посещают дети, имеющие статус ОВЗ, ребенок-инвалид, которых менее 0,4% от общей численности воспитанников.

Для социально-педагогической поддержки семьи, воспитывающих детей дошкольного возраста и оказания им диагностической, методической, консультативной помощи создано 2 консультативных пункта, 11 клубов «Молодая семья». Также используются такие формы как выпуск газет, приглашение детей на занятия, патронаж детей на дому. Общий охват детей дошкольными образовательными учреждениями и другими вариативными формами составляет 82,2%.

Педагоги дошкольных учреждений совместно с детьми принимают активное участие во всероссийских конкурсах, являются победителями и дипломантами.

Работа по обеспечению непрерывного образования, созданию условий для повышения качества образования позволила сохранить положительную динамику в подготовке воспитанников к успешному обучению в начальной школе через обновление содержания дошкольного образования. В 2022 году в первые классы Шумихинского округа пошли 354 ученика, из них 285 (80,5%) выпускника дошкольных учреждений.

Всего в 2022 году финансирование деятельности дошкольных образовательных организаций составило 1385448 тыс. рублей. Проведены работы и мероприятия по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций на общую сумму 3603,6 тыс. руб.

Система общего образования в Шумихинском муниципальном округе включает в себя 11 общеобразовательных организаций. Охват детей начальным общим, основным общим, средним общим образованием составил 3158 человек, что на 0,15% больше, чем в 2021 году. Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет 100%.

Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и составляет в среднем по округу 42,3%, успеваемость – 99,7%.

Аттестат об основном общем образовании в 2022 г. получили 280 человек.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании в 2022 г. получили 60 выпускников, медалью «За особые успехи в учении» были награждены 3 выпускника, проявивших способности и трудолюбие в учении.

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ о среднем (полном) общем образовании составила 100%.

В образовательных организациях в 2022 году работало 211 педагогов, из них 66,4% имеют высшее образование 33,5% - среднее профессиональное образование. Численность обучающихся, приходящихся на одного учителя, составляет в 2022 году – 14,6 человека.

В МКОУ «СОШ №4» и МКДОУ «Детский сад №1» реализуется национальный проект «Образование», в рамках проекта были произведены ремонты учреждений.

Всего за 2022 год финансирование программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» произведено в сумме 496450,1 тыс рублей.

Волонтерское и добровольческое движение в Шумихинском муниципальном округе Курганской области представлено 12 волонтерскими отрядами, 9 из них работают на базе образовательных организаций, подведомственных Отделу образования (10 -общеобразовательные организации, 2 – организация дополнительного образования). Среди волонтерских отрядов в системе образования муниципалитета можно выделить 2 профильных отряда:

- отряд ВОД «Волонтеры ПОБЕДЫ» (МКУДО «ДЮЦ «Импульс»), основное направление деятельности – работа в сфере гражданско-патриотического воспитания,

- отряд «Здоровая России» (МКУДО ДЮЦ «Импульс»), основное направление деятельности - пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ.

При этом, не смотря на профильность, отряды активно реализуют мероприятия и по другим направлениям деятельности добровольчества.

Кроме того, волонтерские объединения работают на безе общеобразовательных организаций муниципалитета:

В рамках летней оздоровительной кампании 2022 года на базе общеобразовательных организаций функционировало 6 лагерей с дневным пребыванием детей (МКОУ «СОШ №1», МКОУ СОШ №3, МКОУ «СОШ №4», филиал ООШ № 9 – филиал МКОУ СОШ №3, МКОУ «Крутогорская СОШ», «Карачельская СОШ»). За период 2022 года в лагерях с дневным пребывание детей оздоровлено 1120 человек в летний период и 300 человек в весенний период, в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Курганской области отдохнуло 140 ребенка. Численность несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления составила в летний период -80 человек, в весенний период – 60 человек (ЗОЛ, ЛДП).

**Итоги выполнения муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 г.г.» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Шумихинского района Курганской области.

Основной целью программы является эффективное управление муниципальным имуществом (движимым и недвижимым) и земельными ресурсами с целью увеличения неналоговых доходов районного бюджета.

В ходе исполнения программы решение таких задач как:

- повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

- улучшение технического состояния муниципального имущества и контроль за его использованием.

- увеличение неналоговых доходов от владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

- улучшение эффективности муниципального жилищного контроля, земельного контроля, контроля за размещением наружной рекламы.

- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями и имуществом казны.

- осуществление всестороннего контроля за использованием объектов муниципальной собственности с целью повышения эффективности их использования и привлечения инвестиций в 2022 году были достигнуты за счет приватизации муниципального имущества (продажа на аукционе объектов недвижимости на **17 214 400,00** руб., эффективность от использования муниципального имущества и земельных ресурсов повышена.

В результате реализации Программы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шумихинского района Курганской области эффективность использования муниципального имущества по всем видам имущества, в том числе земельных ресурсов не понизилась по сравнению с прошлым уровнем, в том числе по направлениям коммерческого использования муниципального имущества.

Приложение 4

Информация о внесенных изменениях в муниципальные программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Нормативный акт,  дата, номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 13.02.2023 г. № 108 | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 2 | «Гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2023 годы | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 26.01.2023 г. № 40 | Уточнение информации по финансовому обеспечению программы |
| 3 | «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2023 годы» | Изменения не вносились |  |
| 4 | «Комплексное развитие сельских территорий Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы» | Изменения не вносились |  |
| 5 | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 08.06.2022 г. № 529  Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 08.02.2023 г. № 87 | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 6 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2023 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 627 от 23.06.2022 г.  Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 875 от 01.09.2022 г. | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы, публикация программы в новой редакции |
| 7 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 01.04.2022 г. № 289 | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 8 | «[Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области»](http://mishkino.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2014/04/правонарушения.rar) | [Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 11.11.2022 г.](http://xn--45-8kc5at5bqu.xn--p1ai/documents/838.html) № 1107  [Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 28.12.2022 г.](http://xn--45-8kc5at5bqu.xn--p1ai/documents/838.html) № 1306 | Уточнение информации по финансовому обеспечению |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 19.05.2022 г. № 482  Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 08.06.2022 г. № 533 | Уточнение информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы |
| 10 | «Развитие муниципальной службы в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2026 годы | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 28.12.2022 г. № 1307 | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 11 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  на 2021-2026 годы | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 74 от 06.02.2023 г. | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 12 | «Развитие туризма в Шумихинском муниципальном округе на 2021-2023 гг.» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 343 от 12.04.2022 г.  Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 38 от 26.01.2023 г. | Публикация приложения в новой редакции Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» |  |  |
| 14 | «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского муниципального округа Курганской области на период 2021-2023 гг.» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 41 от 26.01.2023 г. | Уточнение информации по финансовому обеспечению программы |
| 15 | «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2024 годы» | Изменения не вносились |  |
| 16 | «Управление муниципальными финансами на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 02.02.2023 г. № 56 | Уточнение финансового обеспечения программы |
| 17 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области № 1293 от 27.12.2022 г. | Публикация программы в новой редакции |
| 18 | «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2022 годы» |  |  |
| 19 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области от 07.02.2023 г. № 76 | Уточнение информации по ресурсному и финансовому обеспечению программы. |

Приложение 6

Оценка эффективности муниципальных программ Шумихинского района за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Вывод об эффективности муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | «Благоустройство Шумихинского муниципального округа Курганской области» на 2021-2026 годы | 5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 2 | «Гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2023 годы |  | Не разработаны целевые индикаторы | Разработать целевые индикаторы и внести изменения в муниципальную программу |
| 3 | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы» | 24 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 4 | «Комплексное развитие сельских территорий Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2025 годы» | 0 | Программа не финансировалась, не реализовывалась | Необходимо доработать программу и внести изменения |
| 5 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2023 годы» | 7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 6 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» |  | Отчет не предоставлен |  |
| 7 | «[Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области»](http://mishkino.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2014/04/правонарушения.rar) | 14 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 8 | «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» | 15 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 9 | «Развитие муниципальной службы в Шумихинском муниципальном округе Курганской области» на 2021-2026 годы | 0 | Ожидаемая эффективность достигнута. Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 10 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2021-2026 годы | 12 | Ожидаемая эффективность достигнута. Эффективность находится на уровне предыдущего года | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 11 | «Развитие туризма в Шумихинском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | 3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» |  | Отчет не предоставлен |  |
| 13 | «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского муниципального округа Курганской области на период 2021-2023 гг.» | 9 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 14 | «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2024 годы» | 8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Разработать целевые индикаторы и внести изменения в программу. Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 15 | «Управление муниципальными финансами на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» | 19 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2024 годы» | 3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы |
| 17 | «Формирование комфортной городской среды в городе Шумихе Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2022 годы» |  | Отчет не предоставлен |  |
| 18 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумихинском муниципальном округе Курганской области на 2021-2025 годы» |  |  | Необходимо провести расчет целевых индикаторов и внести его в отчет |
| 19 | «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области на 2021-2023 годы» |  | Отчет не предоставлен |  |