Приложение

к постановлению  Администрации                                                                                                                                                                                                                                             												               Шумихинского района

от 24.12.2018 г. № 878

«Об утверждении Плана мероприятий                                                                 												                                          по реализации  стратегии социально-                                                                                                                                                             											                                 экономического развития

Шумихинского района Курганской

области до 2030 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Демографическая политика | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рынок труда | 4 |
| 3. | Повышение уровня жизни населения | 8 |
| 4. | Развитие образования | 11 |
| 5. | Развитие культуры | 18 |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта | 23 |
| 7. | Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 28 |
| 8. | Развитие системы социальной защиты населения | 32 |
| 9. | Развитие промышленности | 34 |
| 10. | Развитие агропромышленного комплекса | 36 |
| 11. | Развитие малого и среднего предпринимательства | 40 |
| 12. | Инвестиционная политика | 43 |
| 13. | Формирование доходной части бюджета | 47 |
| 14. | Охрана окружающей среды | 51 |

1. Демографическая политика

Задачи:

1. Повышение рождаемости;

2. Совершенствование охраны репродуктивного здоровья, отсутствие материнской и младенческой смертности;

3. Снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения (на конец года) | Человек | 25357 | 25330 | 25236 | 25260 | 25350 | 25380 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 2. | Коэффициент рождаемости | Человек на 1000 населения | 12,2 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14 | 14,4 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 3. | Коэффициент смертности | Человек на 1000 населения | 18,7 | 18,3 | 18 | 16,4 | 14,3 | 14,1 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 4. | Коэффициент естественной убыли | Человек на 1000 населения | -6,5 | -6 | -5,1 | -2,9 | -0,3 | 0,3 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 5. | Миграционная убыль | Человек | 203 | 150 | 90 | 75 | 20 | 5 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 6. | Коэффициент миграционной убыли | Человек на 1000 населения | 8 | 5,9 | 3,6 | 3 | 0,8 | 0,2 | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мероприятий по улучшению обеспеченности врачебными кадрами учреждений здравоохранения Шумихинского района и повышению их квалификации | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | Администрация Шумихинского района, Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе приобретение иммунобиологических препаратов, оборудования для хранения вакцин и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 3. | Подвоз жителей отдаленных населенных пунктов в ЦРБ для флюорографического обследования | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 4. | Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (заболеваний сердечно-сосудистой системы новообразований, в том числе злокачественных), предотвращение смертности от внешних причин | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 5. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 6. | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 7. | Реализация Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года | 2019-2020 г.г. |  | Администрация Шумихинского района, ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 8. | Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных. Внедрение предабортного консультирования женщин, находящихся в ситуации принятия решения о сохранении или прерывании беременности (социальный проект "Ты не одна") | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» | ГБУ «Шумихинская центральная районная больница» (по согласованию) |

2. Рынок труда

Задачи:

1. повышение уровня занятости населения;

2. увеличение численности трудовых ресурсов, в том числе квалифицированных за счет добровольного переселения в Шумихинский район соотечественников, проживающих за рубежом;

3. повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы;

4. привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству, повышение качества заявленных в службу занятости вакансий и эффективности их использования.

Целевые показатели:

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,2 | 2,1 | 1,89 | 1,78 | 1,5 | 1,2 | ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию), Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Создание новых рабочих мест | Единиц | 211 | 211 | 211 | 211 | 215 | 220 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 3. | в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | Единиц | 211 | 211 | 211 | 211 | 215 | 220 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 54. | Ежегодное привлечение на общественные работы из числа безработных граждан | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 55. | Ежегодное обеспечение временной занятости подростков | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в реализации мероприятий Государственной программы «Содействие занятости населения Курганской области» | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию), Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Организация содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Шумихинского района, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию) |
| 3. | Размещение актуальной информации о состоянии рынка труда и вакансиях на сайте Администрации Шумихинского района. | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 4. | Проведение мониторинга положения на рынке труда выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования. Заключение договоров с организациями по трудоустройству выпускников | 2018-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию), |
| 5. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Шумихинского района | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, ГКУ «ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (по согласованию), |
| 6. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Шумихинском районе на среднесрочную перспективу. | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 7. | Привлечение инвесторов на село, создание новых рабочих мест | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Администрация Шумихинского района, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 8. | Реализация мероприятий муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | 2018-2020 г.г. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 9. | Оказание мер поддержки молодым семьям, молодым специалистам в обеспечении жильем | 2018-2022 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Шумихинского района на 2014 – 2017 г.г. и на период до 2020 года», Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2022 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района, Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 10. | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности. | 2019 г. | Трехстороннее соглашение между Правительством Курганской области, профсоюзами и работодателями | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 11. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», содействие участию организаций города в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» | 2019-2021 г.г. | Трехстороннее соглашение между Правительством Курганской области, профсоюзами и работодателями | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 12. | Реализация мер по выявлению неформальной занятости. | 2019-2021 г.г. | Поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец. | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 13. | Осуществление мониторинга условий труда на предприятиях и в учреждениях района. | 2019 г. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском районе Курганской области на 2017-2019 г.г.» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 14. | Организация обучения и аттестации по вопросам охраны труда специалистов и руководителей всех форм собственности. | 2019 г. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском районе Курганской области на 2017-2019 г.г.» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района, хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| 15. | Реализация государственной политики в области охраны труда работников на производстве. | 2019 г. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Шумихинском районе Курганской области на 2017-2019 г.г.» | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований, хозяйствующие субъекты (по согласованию) |

3. Повышение уровня жизни населения

Задачи:

1. Повышение денежных доходов населения, сокращение уровня бедности населения.

2. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения, улучшение условий и охраны труда.

3. Повышение социальной защищенности малоимущих граждан.

4. Улучшение жилищных условий граждан.

5. Создание механизмов, способствующих усилению социальной ответственности бизнеса, развитие благотворительности.

6. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по улучшению уровня жизни населения, расширение доступа населения к социально значимой информации.

7. Солидарное участие Администрации Шумихинского района, общественных организаций и бизнеса в решении социальных проблем.

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 24059 | 25768 | 27082 | 28490 | 31555 | 34710 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Среднемесячная начисленная заработная плата в % к среднеобластному уровню | % | 95,7 | 95,8 | 96 | 96 | 97 | 97 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Темп роста реальной заработной платы | в % к предыдущему году | 105,1 | 103,6 | 100,6 | 101,2 | 106,5 | 105,8 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Среднемесячный размер пенсии | руб. | 11508 | 11991 | 12566 | 13220 | 14015 | 14925 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 5. | Темп роста среднемесячного размера пенсии | в % к предыдущему году | 104 | 104,2 | 104,8 | 105,2 | 106 | 106,5 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация трехстороннего соглашения между представителями профсоюзов, представителями работодателей и Администрацией Шумихинского района, а также выполнение условий территориально-отраслевых соглашений. | 2019 - 2030 г.г. | Областное трехстороннее соглашение между Правительством Курганской области, Объединением организаций профессиональных союзов "Федерация профсоюзов Курганской области" и Курганским региональным объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 2. | Увеличение числа рабочих мест за счет создания новых производств. | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Обеспечение доступности и качества услуг для малоимущих граждан в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта | 2019-2020 г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 – 2020 г.г., Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» (проект), Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г. | ГКУ «Управление социальной защиты населения № 6», ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию), Отдел образования, отдел культуры Администрации Шумихинского района |
| 4. | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, молодых семей, специалистов. | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 г.г., муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 г.г.», муниципальная программа Шумихинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Шумихинского района на 2014 – 2017 г.г. и на период до 2020 года». | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 5. | Размещение информации о мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан в печатных изданиях и на официальном сайте Администрации Шумихинского района | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских муниципальных образований (по согласованию) |
| 6. | Проведение ярмарок выходного дня в рамках реализации мероприятий по сдерживанию инфляции | 2019-2020 г.г. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Шумихинского района до 2020 года» муниципальной программы Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.», муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района, Администрация города Шумихи (по согласованию) |

4. Развитие образования

Задачи:

1. создание в региональной системе общего образования равных возможностей для населения Шумихинского района для получения современного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2. повышение качества профессионального образования в соответствии с потребностями инновационного развития региональной экономики, передовыми технологиями и современными требованиями;

3. создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

4. обеспечение доступного качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

5. кадровое обеспечение системы образования;

6. повышение результативности управления образованием, формирование эффективных экономических отношений.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | Человек | 85 | 86,5 | 90 | 90 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 46 | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 3. | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в г. Шумихе и сельской местности) | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 4. | Удовлетворенность населения Шумихинского района качеством образования | +/- | 70 | 75 | 80 | 83 | 90 | 92 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 5. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет | % | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 92 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 6. | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 100% | % | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 7. | Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 8. | Охват несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 5-18 лет) | % | 75 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 9. | Доля молодежи, охваченная мероприятиями по гражданскому образованию, патриотическому воспитанию к общей численности молодежи Шумихинского района | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | Отдел образования Администрации Шумихинского района Руководители образовательных организаций Шумихинского района |
| 10. | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |
| 11. | Доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | Отдел образования Администрации Шумихинского района; руководители общеобразовательных организаций Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области, Департамент СГ и ЖКХ Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 2. | Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области, Департамент СГ и ЖКХ Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 4. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 5. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательных отношений к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе установка высокоскоростного Интернета | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 6. | Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе обеспечение бутилированной водой общеобразовательных организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 7. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 8. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 9. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 10. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 11. | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 12. | Реализация регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья» | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 13. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на ее заключительном этапе | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 14. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 15. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», подпрограмма «Развитие образования», Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 16. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (Процент) | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 г.г. подпрограмма «Развитие общего образования» Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 – 2020 г.г. | Департамент образования и науки Курганской области (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |

5. Развитие культуры

Задачи:

1. сохранение культурного и исторического наследия;

2. обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

3. реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Шумихинского района;

4. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Шумихинского района.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений гражданами организаций культуры | Количество Единиц на 1 тыс. населения | 21580 | 21580 | 21580 | 21580 | 21580 | 21580 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, МКУК «ШРДК» |
| 2 | Процент числа лауреатов и дипломантов межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры от числа посещающих клубные формирования | Процент | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района |
| 3 | Процент числа лауреатов и дипломантов межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры от числа учащихся ДШИ | Процент | 15 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 16,5 | 17 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 4 | Число участников клубных формирований | Количество Человек на 1 тыс. населения | 275 | 280 | 280 | 280 | 300 | 320 | Историко-краеведческий музей, Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 5 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, ЦДиК «Родина», Историко-краеведческий музей |
| 6 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. населения | Количество экземпляров на 1 тыс. населения | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 17 | 20 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, МКУК «ШРДК» |
| 7 | Укомплектованность учреждений культуры квалифицированными кадрами | Процент | 79,7 | 81 | 81 | 81,2 | 85 | 90 | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, Историко-краеведческий музей |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение общерайонных мероприятий | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 2 | Профессиональный праздник «День работника культуры» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 3 | Организация и выпуск методического издания « Вестник культуры» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 4 | Районный фестиваль песни и танца среди детей и молодежи: «До-ми-соль-ка», «Стань звездой», «Лунная дорожка», «Молодежный коктейль», «Венок дружбы» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 5 | Торжественные концерты и спектакли, посвященные праздничным датам и профессиональным праздникам | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 6 | Участие в областных смотрах и конкурсах | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 7 | Продолжить формирование фонда фольклорно-этнографического материала (экспедиции) | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 8 | Районные фестивали: «Русская старина», «Дивный свет» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 9 | Проведение календарных и сезонных праздников семейно-бытовых обрядов | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 10 | Работа башкиро-татарского центра «Ялкын» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 11 | Мастер класс для работников сельских учреждений культуры | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 12 | Проведение семинаров, мастер-классов для преподавателей | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 13 | Участие в областных, региональных, зональных конкурсах | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 14 | Проведение мастер-классов для одаренных детей | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 15 | Работа по программе «Государство. Право. Гражданин». Развитие услуг центра правовой информации. Организация работы клубов «Молодых избирателей» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 16 | Работа по программе «На пороге взрослой жизни». Подпрограмма «Экология души», «Быть патриотом», «Абитуриент» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 17 | Работа по программе «Живая память поколений», Краеведческие чтения «Имена Зауралья» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 18 | Развитие клубов по интересам «Шумишанка», «Селяночка» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 19 | Проведение подписки на периодические издания | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 20 | Проведение районного профессионального конкурса «Библиотека Года». Участие в областных региональных конкурсах. | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 21 | Проведение профессиональных смотровых конкурсов | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 22 | Сбор и научное описание вещественных и документальных предметов по истории района | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 23 | Организация выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 24 | Организация комплексных мероприятий для детей и учащейся молодежи по историко-краеведческой тематике | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 25 | Организация клубов по патриотическому воспитанию «Память», « Искорка» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 26 | Повышение квалификации специалистов культурно-досуговой деятельности, преподавателей МКУДО « ШШИ» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 27 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |
| 28 | Приобретение и пошив сценических и театральных костюмов, париков, обуви для коллективов МКУК «ШРДК» и МКУДО «ШШИ» | 2019 г. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Шумихинского района на период 2017 – 2019 гг.» | Отдел культуры Администрации Шумихинского района, учреждения культуры района |

6. Развитие физической культуры и спорта

Задачи:

1. создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Шумихинского района, соответствующих федеральным стандартам и требованиям, а также личностными ожиданиями населения Шумихинского района;

2. развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры на территории Шумихинского района, повышение качества проводимых на территории Шумихинского района физкультурных и спортивных мероприятий;

3. создание и эффективное функционирование системы информационно - аналитического, пропагандистского, научно-методического и медико-биологического обеспечения сферы физической культуры и спорта в Шумихинском районе;

4. создание и обеспечение функционирования отраслевой системы менеджмента качества в сфере физической культуры и спорта в Шумихинском районе на основе единых критериев эффективности, а также паритета общественной и государственной оценки;

5. формирование квалифицированного кадрового состава отрасли физической культуры и спорта в Шумихинского района, развитие инструментов адресной поддержки ведущих спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта в Шумихинском районе;

6. обеспечение повсеместного внедрения передовых организационно-экономических механизмов, повышающих социальную и экономическую эффективность физкультурно- спортивных организаций, действующих на территории Шумихинского района;

7. привлечение внешних инвестиций в сферу физической культуры и спорта в Шумихинском районе и, расширение участия Шумихинского района в федеральных и региональных программах и проектах в сфере физической культуры и спорта;

8. создание системы мотивирования, стимулирования и государственной поддержки инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Шумихинского района;

9. эффективная реализация на территории Шумихинского района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

10. создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе всех общеобразовательных организаций в Шумихинском районе.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Шумихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шумихинского района | % | 36,0 | 37,0 | 39,5 | 40,0 | 55 | 36,0 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |
| 2. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Шумихинского района | % | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 35 | 26,0 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |
| 3. | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. | % от нормативов | 24 | 28 | 32 | 36 | 45 | 24 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Человек | 10 | 13,2 | 15 | 18 | 25 | 10 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |
| 5 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Шумихинском районе | % | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80 | 40,0 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |
| 6. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Шумихинском районе | % | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45 | 55,0 | Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение сферы физической культуры и спорта | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г., Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 2. | Публикация материалов, освещающих мероприятия по развитию физкультуры и спорта в Шумихинском районе в районных СМИ, на сайте Отдела образования Администрации Шумихинского района, на молодёжном портале PROSPEKT 45, г. «Зауральский стадион» | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 3. | Участие в ежегодной научно-практической конференции по актуальным проблемам развития физкультуры и спорта в Курганской области | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г., Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 4. | Проведение районных спортивных мероприятий: соревнований, эстафет, спартакиад, праздников, акций с участием всех категорий населения. | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 5. | Участие в областных сельских спортивных играх «Золотой колос», зимних спортивных играх «Зауральская метелица» | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 6. | Проведение спортивной декады инвалидов, соревнований по дартсу, шашкам, шахматам, настольному теннису, лыжным гонкам | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 7. | Открытие спортивных отделений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 8. | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 9. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе МКОУ ДОД «Шумихинская ДЮСШ» | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 10. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МКОУ ДОД «Шумихинская ДЮСШ» адаптивной спортивной направленности | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 11. | Участие в мероприятиях в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области, участие в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в составе сборных Курганской области | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г.,Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 12. | Реконструкция здания под физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Шумиха | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 г.г., Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие физической культуры и спорта в Шумихинском районе на 2016-2019 г.г.» | Отдел образования, отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи:

1. обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг для населения Шумихинского района;

2. повышение качества предоставления коммунальных услуг,  повышение условий комфортного проживания граждан, улучшение потребительских качеств жилья;

3. развитие жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования,  обеспечение условий для увеличения объемов строительства индивидуального жилья;

4. выполнение обязательств Шумихинского района по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

5. создание механизма предоставления гражданам социального жилья;

6.увеличение объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта;

7. совершенствование механизма предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Целевые показатели:

| пп/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | Единиц | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 2. | Ввод жилья в эксплуатацию | Тыс. кв.м | 8,8 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 11 | 11 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Км | 4,8 | 6,8 | 15,0 | 15,0 | 20 | 20 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 4. | Площадь земельных участков, предоставленных на территории Шумихинского района для строительства | Га | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 5. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | Процент | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 50 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 6. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | Процент | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 20 | 25 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 7. | Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, от общей численности населения | Процент | 19,2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 8. | Количество земельных участков, бесплатно предоставленных многодетным семьям | Единиц | 14 | 28 | 20 | 20 | 25 | 25 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Шумихинского района | 2019 г.-2021 г. | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с жителями МКД, ТСЖ, УК по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2019 г.-2021 г. | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 3. | Реализация положений Закона Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» | 2019 г.-2021 г. | Закон Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 4. | Строительство жилья за счет привлечения частных инвесторов, в том числе завершение строительства многоквартирного дома по ул. Белоносова, 1. Строительство 2-х многоквартирных домов для детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей | 2019-2023 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2019-2023 г.г. | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 2019 г.-2021 г. | Государственная Программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 6. | Корректировка проекта Водоснабжение южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области» Завершение строительства объекта «Водоснабжение южной части г. Шумиха Шумихинского района Курганской области» | 2019 г. 2019-2021гг. | Государственная программа Курганской области «Чистая вода» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района, Администрация города Шумихи (по согласованию) |
| 7. | Проектные работы «Реконструкция водоснабжения в с. Стариково Шумихинского района» | 2019-2020г г. | Государственная программа Курганской области «Чистая вода» | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 8. | Выявление территорий, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, для формирования земельных участков в целях предоставления для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей и постановка их на кадастровый учет | постоянно | Закон Курганской области от 06.10.2011г. №61 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 9. | Разработка документации по планировке и межеванию территорий земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | постоянно | Закон Курганской области от 06.10.2011г. №61 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, в случае предоставления земельных участков, не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | постоянно | Закон Курганской области от 06.10.2011г. №61 | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |

8. Развитие системы социальной защиты населения

Задачи:

1. расширение и усиление потенциальных возможностей социальной защиты населения путем консолидации усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций (НКО), волонтеров и бизнеса;

2. увеличение доли стационарзамещающих технологий социального обслуживания; переход на предоставление мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости, исключение из перечня областных мер социальной поддержки, дублирующих федеральные;

3. привлечение в систему квалифицированных кадров;

4. выстраивание результативного межведомственного взаимодействия на всех этапах работы с получателями государственных услуг, мер социальной поддержки;

5.  формирование единой базы получателей социальных услуг; увеличение количества услуг, предоставляемых через Многофункциональные центры (МФЦ) по принциу в «одно окно», а также в электронном виде (в том числе без необходимости личного посвящения гражданином учреждения социальной защиты.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, доступных для инвалидов | Процент | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «Управление социальной защиты населения № 6», ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию) |
| 2. | Количество предприятий торговли, оборудованных средствами доступа для людей с ограниченными возможностями | Единиц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Хозяйствующие субъекты сферы торговли (по согласованию) |
| 3. | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей-инвалидов | Процент | 96,5 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | ГКУ «Управление социальной защиты населения № 6», ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие в оказании социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2019 г. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г. | ГКУ «Управление социальной защиты населения №6» (по согласованию), Администрация Шумихинского района |
| 2. | Содействие в обеспечении безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации инвалидов | 2019 г. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г., Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГКУ «Управление социальной защиты населения №6», ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию), Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 3. | Содействие развитию кружковой и клубной деятельности для инвалидов и семей с детьми-инвалидами на базе учреждений социального обслуживания населения, организация праздничных мероприятий. | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию), отдел культуры, отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 4. | Содействие в обеспечении потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в качественном, доступном и безопасном социальном обслуживании | 2019 г. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г., Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГКУ «Управление социальной защиты населения №6», ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» (по согласованию) |
| 5. | Участие в программах, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!», Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» | Отдел образования Администрации Шумихинского района |
| 6. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2019 г. | Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 г.г. | Отдел образования Администрации Шумихинского района, Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 7. | Расширение перечня мер социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей | 2019 г. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 г.г. | Отдел строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |

9. Развитие промышленности

Задачи:

1. создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса Шумихинского района;

2. обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства за счёт эффективного использования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания новых производств;

3. повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в промышленности Шумихинского района;

4. обновление технологической базы промышленных организаций Шумихинского района.

Целевые показатели:

| пп/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 97,4 | 98,9 | 99 | 99,8 | 102 | 104 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства по крупным предприятиям | млн. руб. | 371,9 | 383 | 394,3 | 410 | 430 | 452 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Производство промышленной продукции на душу населения | тыс. руб. | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 17 | 17,8 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Темп роста заработной платы промышленных организаций | в % к предыдущему году | 107,7 | 107,1 | 105,1 | 105,2 | 110,8 | 112 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение промышленных организаций района к участию в государственных программах Курганской области | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2019-2021 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Реализация мер по обеспечению производства высококвалифицированными рабочими массовых профессий и инженерно-техническими работниками, наращивание производственного и интеллектуального потенциала трудового коллектива | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2019-2021 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Повышение эффективности производства за счет снижения издержек производства, экономии материальных ресурсов | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2019-2021 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Содействие созданию новых организаций в обрабатывающих производствах. | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 5. | Привлечение промышленных организаций района к активному участию в выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляемой как на территории Курганской области, так и за ее пределами. | 2019-2021 г.г. | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2019-2021 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |

10. Развитие агропромышленного комплекса

Задачи:

1. применение современных, перспективных методов содержания крупного рогатого скота: строительство и реконструкция существующих животноводческих ферм;

2.  развитие мясного животноводства, свиноводства, овцеводства;

3. повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, элитное семеноводство зерновых культур;

4. поддержка кадрового обеспечения, организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации кадров в области агропромышленного производства.

5. проведение межевания, постановки на кадастровый учет земельных участков, их регистрация, исполнение необходимых планово 6. картографических материалов и др.;

7. поддержка малых форм хозяйствования через развитие инфраструктуры информационно-консультационных, финансовых и юридических услуг, различные формы поддержки ЛПХ;

8. создание предприятий по переработке молока, мяса.

9. повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сельских территорий;

10. проведение технической и технологической модернизации агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности АПК, развитие лизинга в сфере агропромышленного производства;

11. увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производство качественных продуктов питания;

12. содействие развитию сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание условий для расширения производства через поддержку инвестиционных проектов, и повышению их доходности, расширение доступности средств господдержки;

13.  содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности; обеспечение занятости, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях;

14. развитие переработки сельскохозяйственной продукции, продвижение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | в процентах к предыдущему году | 107,2 | 98,6 | 108,2 | 102 | 105 | 106 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 2 | Отгружено пищевой продукции собственного производства, выполнено работ, оказано услуг | тыс. руб. | 191272 | 195230 | 197300 | 201970 | 218000 | 244000 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3 | Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.1 | Зерна | т | 57973 | 53000 | 55000 | 57000 | 65000 | 70000 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.2 | Картофеля | т | 9906 | 10800 | 10925 | 10925 | 10925 | 10925 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.3 | Овощей | т | 2558 | 2030 | 2314 | 2314 | 2350 | 2630 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.4 | Реализация скота и птицы в живом весе | т | 1652 | 1810 | 1890 | 1900 | 1990 | 2300 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.5 | Молока | т | 7871 | 7830 | 7983 | 7985 | 9000 | 9500 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3.6 | Яиц | тыс. шт. | 3316 | 3560 | 3650 | 3700 | 3700 | 3800 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 4. | Средняя заработная плата в сельхозпредприятиях | руб. | 10860 | 12900 | 13290 | 13700 | 14100 | 17600 | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение сельхозтоваропроизводителей района к участию в работе региональных выставок, ярмарочных мероприятий | 2019-2020 г.г. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Шумихинского района до 2020 года» муниципальной программы Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 2 | Создание сельскохозяйственного рынка приведет к закрытию несанкционированной торговли мясной и молочной продукции. Сельскохозяйственный рынок позволит улучшить условия ветеринарного обслуживания, условия хранения и реализации продукции, что повлияет на повышение цен сельскохозяйственной продукции | 2019-2020 г.г. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Шумихинского района до 2020 года» муниципальной программы Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3 | Ввод в сельскохозяйственный оборот 12 тыс.га неиспользуемой пашни | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 4 | Увеличение урожайности зерновых и з/бобовых культур за счет применения средств химизации и защиты растений от вредителей и болезней | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 5 | Работа с инвесторами и землепользователями по вводу в оборот неиспользуемой пашни | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.»» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 6 | Использование мер государственной поддержки для обновления и расширения машинотракторного парка и технологического оборудования | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 7 | Обеспечение роста поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе за счет участия в Программах «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм» | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 8 | Повышение сохранности и эффективности воспроизводства стада крупного рогатого скота | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 9 | Обеспечение роста поголовья сельскохозяйственных животных, в первую очередь коров, в том числе за счет участия в Программах «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм» | 2018-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 10 | Улучшение генетического потенциала животных, за счет организации искусственного осеменения, приобретения племенного скота | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 11 | Повышение уровня оплаты труда для привлечения молодых квалифицированных кадров | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шумихинском районе на 2013-2020 г.г.» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |

11. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи:

1. стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий;

2. создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях;

3. обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий;

4.  совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;

5. повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства;

6. стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях;

7. укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Шумихинского района | Процент к предыдущему году | 20 | 104,4 | 105,6 | 106,6 | 108 | 110 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Шумихинского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Шумихинского района | Процент к предыдущему году | 103,6 | 104 | 104,3 | 105 | 106,2 | 107,5 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | Процент | 54 | 54,9 | 55,7 | 56,5 | 63 | 68 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе | Единица | 79 | 82 | 84 | 85 | 90 | 94 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 5. | Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Шумихинского района | Процент к предыдущему году | 105,2 | 105,4 | 105,8 | 106 | 106,5 | 107 | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 3. | Организация работы районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шумихинского района | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Шумихинском районе | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 5. | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, обеспечение участия представителей малого и среднего бизнеса в разработке и принятии нормативных правовых актов Шумихинского района, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 6. | Организация работы по консультированию субъектов малого и среднего предпринима-тельства и граждан, решивших организовать собственное дело, проведение обучающих семинаров, совещаний, круглых столов. Обеспечение доступности информации о поддержке малого и среднего предпринима-тельства путем размещения на официальном сайте Администрации Шумихинского района | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 7. | Содействие участию субъектов малого и среднего бизнеса в общероссийских, областных, районных форумах, выставках, ярмарках, конкурсах | постоянно | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |

12. Инвестиционная политика

Задачи:

      - Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Шумихинского района.

      - Создание предпосылок для привлечения инвестиций в Шумихинский район.

      - Развитие инвестиционного потенциала предприятий, кредитных организаций и населения, проживающего на территории Шумихинского района.

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 233 | 240 | 245 | 251 | 280 | 321 | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 42,9 | 103 | 102,1 | 102,4 | 104 | 104,2 |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянная актуализация на официальном сайте Шумихинского района специализированного раздела об инвестиционной деятельности, который обеспечит наглядное представление возможностей района | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации, в том числе каталогах, сборниках презентационных и информационных материалов об инвестиционном потенциале Шумихинского района | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района Администрации Шумихинского района |
| 3. | Организация прямого канала связи инвесторов с Главой района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов (доступные мобильные телефоны, официальные блоги в социальных сетях, «горячая линия», работающая через интернет-сайт) | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 4. | Обеспечение доступности данных о финансовой деятельности муниципального образования, публикация бюджетов и отчетов об их исполнении. | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 5. | Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Шумихинского района. | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 6. | Формирование и исполнение плана инвестиций в основной капитал по Шумихинскому району на очередной финансовый год | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 7. | Информирование инвесторов о мерах государственной поддержки в рамках Закона Курганской области от 28 октября 1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 8. | Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальных образований в части предоставления налоговых льгот на налоги и сборы, входящие в компетенцию органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 9. | Подготовка предложений по Шумихинскому району о внесении изменений или дополнений в сводный реестр инвестиционных площадок и (или) каталог свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 10. | Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков в целях строительства и получения разрешения на строительство | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 11. | Проведение и участие в форумах, выставках, ярмарках, направленных на продвижение инвестиционного потенциала Шумихинского района, инвестиционных проектов, продукции и услуг предприятий | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 12. | Приобретение демонстрационного оборудования, изготовление мобильного многоразового выставочного стенда района для участия в выставках | 2019-2020 г.г. | Муниципальная программа Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2015-2020 г.г.» | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 13. | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Шумихинского района | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района, Инвестиционный уполномоченный в Шумихинском районе, отдел экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района |
| 14. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах для органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по вопросам государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019 г. | Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 г.г. | Администрация Шумихинского района и ее функциональные органы |

13. Формирование доходной части бюджета

Задачи:

1. Сохранение и развитие налогового потенциала района,  формирование благоприятных условий для развития бизнеса и  обеспечения занятости населения.

- Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности   муниципальных правовых актов о налогах  и их соответствие  федеральному законодательству.

3. Повышение качества администрирования доходов бюджета  участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение  уровня  собираемости налоговых и неналоговых доходов и  сокращение недоимки по администрируемым платежам.

4. Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления

Целевые показатели:

| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт |  | 2018 оценка | 2019 план |  | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение бюджетных назначений по поступлению налоговых доходов. | % к плану | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 | не менее 100 | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 2. | Своевременное и полное соответствие муниципальных правовых актов федеральному законодательству | да/нет | да | да |  | да | да |  | да | да | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 3. | Выполнение бюджетных назначений по поступлению неналоговых доходов. | % к плану | 100 | не менее 100 |  | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 | не менее 100 | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района «Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 2. | Повышение эффективности использования и управления муниципальной собственностью с целью увеличения неналоговых доходов районного бюджета | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 3. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах: -проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот; введение правила предоставления налоговых льгот на срочной основе с требованием об обязательном анализе эффективности по итогам их применения; -приведение их в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 4. | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчётов с бюджетом предприятий и организаций района в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращения сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 5. | Работа комиссии по мобилизации доходов и других обязательных платежей в местный бюджет и внебюджетные фонды. Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 6. | Проведение мероприятий по стабилизации поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, в том числе продолжение работы по уточнению налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в части идентификации правообладателей земельных участков и иных жилых помещений и предоставление сведений заинтересованным федеральным органам | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 7. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счёт усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 8. | Привлечение средств самообложения граждан и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 9. | Подготовка к введению на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости недвижимости | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение бюджетного планирования исходя из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности с одновременным мониторингом и контролем расходования бюджетных средств и повышение прозрачности муниципальных финансов | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |
| 12. | Установить контроль за использованием муниципального имущества и повысить качество управления муниципальной собственностью. Принять меры по существенному расширению программы приватизации муниципального имущества, включить в неё в максимальном объёме всё не задействованное имущество для выполнения своих полномочий | 2019 - 2021г. г. | Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Муниципальная программа Шумихинского района « Управление муниципальными финансами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Финансовый отдел Администрации Шумихинского района, администрации сельских и городского поселений (по согласованию) |

14. Охрана окружающей среды

Задачи:

1. рациональное использование водных ресурсов;

2. осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране;

3. капитальный ремонт гидротехнических сооружений, приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние, ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений, строительство сооружений инженерной защиты;

4 создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО);

5. предотвращение и (или) ликвидация вреда, связанного с загрязнением окружающей среды отходами;

6. осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;

7. осуществление мер пожарной безопасности на территориях, граничащих с землями лесного фонда;

8. организация тушения природных (степных) пожаров (в рамках осуществления мероприятий по защите населения территорий Шумихинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

9. реализация мероприятий по регистрации прав муниципальной  собственности на лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов, с последующей разработкой и утверждением лесохозяйственного регламента.

Целевые показатели:

| пп/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019 план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензии на деятельность в области обращения отходов | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских советов (по согласованию) |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Единиц | 26 | 27 | 30 | 35 | 37 | 40 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских советов (по согласованию) |
| 3. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | % | 55 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | Администрация Шумихинского района, Администрация города Шумихи, Главы сельских советов (по согласованию) |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего порядка на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях и соблюдение санитарных требований всеми хозяйствующими субъектами и населением | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 2. | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду, посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 3. | Ужесточение контроля за соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 4. | Тушение природных (степных) пожаров на территории Шумихинского района | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 5. | Соблюдение технологии производственной деятельности на предприятиях и организациях с целью предупреждения загрязнения окружающей среды | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 7. | Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами о необходимости осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую среду | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 8. | Проведение мероприятий по осуществлению охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществление мер пожарной безопасности в отношении территорий, граничащих с землями лесного фонда | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Управление сельского хозяйства Администрации Шумихинского района |
| 9. | Тушение природных (степных) пожаров | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Администрация Шумихинского района, Главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования; -поэтапное создание организованной системы сбора и вывоза коммунальных отходов (определение организации, оказывающей услуги по сбору и вывозу, установка мусорных контейнеров и т.д.); -отведение и оформление земельных участков под объекты размещения отходов; - обустройство полигона; -обустройство существующих объектов размещения отходов | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 11. | Реализация мероприятий по обустройству объектов временного хранения (накопления) твердых бытовых отходов | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 12. | Разработка программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» и реализация мероприятий данной программы | 2019 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 13. | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Каменка в деревне Карандашово Шумихинского района Курганской области. | 2019-2020 г.г. | Подпрограмма Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» Государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 14. | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Отнога у села Стариково Шумихинского района Курганской области. | 2019-2020 г.г. | Подпрограмма Курганской области «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» Государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, имущественных и земельных отношений Администрации Шумихинского района |
| 15. | Освоение имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, в том числе оказание содействия недропользова-телям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Администрация Шумихинского района, Главы сельских поселений, недропользователи (по согласованию) |
| 16. | Реализация мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов общей площадью 621 га, с последующей разработкой и утверждением лесохозяйственного регламента | 2019-2020 г.г. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» | Главы сельских поселений (по согласованию) |