## Лист1
План-график оформления документов по подписанию концессионного соглашения на реконструкцию котельной по адресу : Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина д.112
№ п/п | Мероприятие | Кол-во дней |  | Дата
|  | рабочих | календарных | с… | по…
1 | Актуализация предложений по объектам в отношении которых планируется заключение концессионные соглашения. Официальное опубликование |  | 7 | 2025-01-28 | 2025-02-04
2 | Поступление предложения от инвестора в МО и направление его уполномоченному органу (10 рабочих дней); | 10 | 14 | 2025-02-04 | 2025-02-18
3 | Рассмотрение предложения уполномоченным органом и принятие решения о возможности /невозможности заключения соглашения (30 дней с момента поступления), в данный срок включается согласование предложения с органом по тарифам. |  | 30 | 2025-02-18 | 2025-03-20
4 | Уведомление инициатора о принятии решения (10 дней со дня принятия решения) |  | 10 | 2025-03-20 | 2025-03-31
5 | В случае возможности заключения соглашения на предложенных условиях размещение информации на сайте торгов (10 дней со дня принятия решения) |  | 10 | 2025-03-31 | 2025-04-10
6 | Информация на сайте в целях принятия заявок находится 45 дней со дня размещения информации. |  | 45 | 2025-04-10 | 2025-02-12
7 | Если заявок от иных лиц не поступило, то принимается решение о заключении КС с инициатором (30 дней после истечения 45 дней размещения на сайте). |  | 30 | 2025-02-12 | 2025-06-12
8 | Направление уполномоченным органом решения о заключении КС инвестору (5 рабочих дней с момента принятия решения). | 5 | 7 | 2025-06-12 | 2025-06-19
9 | Установление срока для подписания соглашения – не более 1 месяца. |  | 30 | 2025-06-19 | 2025-07-21
Итого: |  | 15 | 183
| Глава Шумихинского МО |  |  | О.В. Двизова